План – график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в ДОУ №4 на 2014-2016 гг.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ №4

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ №4.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ДОУ № 4.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

        Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.

        Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

        Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

        Организована эффективная кадровая политика, позволяющаяреализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий, ст.воспитатель | Банк документов |
| 2. | Разработка и утверждение приказа ДОУ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ДО» | До 15.04.14. | Заведующий | Приказ План-график |
| 3. | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, использование в работе методических писем | До сентября 2014 | Заведующий, ст.воспитатель | Внесены изменения в Устав ДОО Должностные инструкции Программа Развития Годовой план работы |
| 4. | Выбор примерной образовательной программы, опубликованной в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование её при разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС | По мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий, рабочая группа | ООП ДОУ |
| 5. | Опрос педагогов ДОУ о готовности их к введению ФГОС ДО | Сентябрь – декабрь 2014 | Заведующий, ст.воспитатель | Информационная справка |
| 6. | Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС ДО | Январь – декабрь 2015 | Заведующий, ст.воспитатель | Анализ мониторинга |
| 7. | Проведение мониторинга условий в ДОУ | Июль-август, далее – 1раз в год | Заведующий, ст.воспитатель | Аналитическая справка |
| 8. | Мониторинг оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО | Сентябрь 2015 – в течение 2016г. | Заведующий, ст.воспитатель | Аналитическая справка |
| 9. | Мониторинг условий развивающей предметно-пространственной среды (РППС) | Сентябрь 2015 – в течение 2016г. | Заведующий, ст.воспитатель | Аналитическая справка |
| 10. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. (по мере публикации реестра ООП ДО) | Заведующий, ст.воспитатель | Картотека методической литературы, пособий и других материалов |
| 11. | Планирование и осуществление закупок для организации РППС | Декабрь 2014 – март 2015 | Заведующий | Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО |
| 2. Создание организационного обеспечение реализации ФГОС |
| 1. | Создание рабочей команды по подготовке к введению ФГОС ДО. | Март – апрель 2014 | Заведующий | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС». Положение о рабочей группе |
| 2. | Участие в семинарах – совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО согласно плану-графику семинаров ИРО | 2014, 2015, 2016г. | Заведующий | План – график ИРО |
| 3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОСМ ДО для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 – 2016гг. | Заведующий, ст.воспитатель | План методических мероприятий Протоколы |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и пед.работников, мл.воспитателей в связи с введением ФГОС | Февраль-март 2014 | Заведующий | План-график повышения квалификации посредством внешнего и внутреннего обучения Сертификаты ППК |
| 2. | График аттестации педагогических работников ДОУ | Январь 2015 | Заведующий | Аттестационный лист |
| 4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. | Широкое информирование родителей, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | Сентябрь – декабрь 2014, далее 1 раз в квартал | Заведующий, педагоги, ответственный за ведение сайта | Создание вкладки на сайте Оформление центрального стенда Оформление стендов для родителей в группах Проведение родительских собраний по данной тематике |
| 2. | Сетевое информационное взаимодействие по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Заведующий | План Протоколы |
| 3. | Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Август 2014г., далее 1 раз в год, в течение 2015 – 2016г. | Заведующий | Публичные отчёты |
| 5. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. | Приобретение оборудования для РППС | В течение 2015-2016гг. | Заведующий | РППС в ДОУ в соответствии ФГОС ДО |
| 6. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. | Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ | Январь – февраль 2014г., далее корректировка ежеквартально | Заведующий | План эффективного расходования средств |
| 2. | Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Январь – март 2014, далее корректировка ежеквартально | Заведующий | Бюджет ДОУ с учётом нормативов |
| 3. | Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Заведующий |  |
| 4. | Исполнение муниципального задания с учётом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий. | В течение 2014-2016гг. | Заведующий |  |